## 様式２
様式２
令和６年度建設関連業務発注予定一覧
（すべて）発注分
番号 | 東北地方整備局の定める地区名 | 担当事務所 （課）名 | 業務名 | 業務場所 （自） | 路線・河川・地区名 | 入札方式 | 種別 | 発注時期 | 期間 | 業務概要 | 概算金額 （百万円）
1 | 仙台 | 管財課 | 社会福祉会館解体工事監理業務委託 | 宮城県仙台市青葉区本町三丁目７番４号 |  | 指名競争入札 | 建築設計 | 2024-12-01 | 2 | 建物解体工事監理業務 一式 | 2
2 | 仙台 | 消防課 | 消防学校女性教官施設整備改修工事監理業務委託 | 宮城県仙台市宮城野区幸町四丁目７－１ |  | 指名競争入札 | 建築設計 | 2024-12-01 | 3 | 消防学校女性教官施設整備改修工事の監理業務 一式 | 1
3 | 仙台 | 障害福祉課 | 宮城県七ツ森希望の家厨房床張り替え改修設計 | 宮城県黒川郡大和町 |  | 一般競争入札 | 建築設計 | 2024-10-01 | 5 | 厨房床張り替えに係る改修設計 | 1
4 | 仙台 | 産業人材対策課 | ２号館訓練機器接続工事監理 | 宮城県仙台市宮城野区田子１丁目４－１ |  | 随意契約 | 建設コンサルタント | 2025-01-01 | 15 | ２号館に設置予定の訓練機器（乗用車リフト等）の接続工事に係る監理業務 一式 | 4
5 | 仙台 | 国際政策課 | みやぎ産業交流センター本館展示棟・会議棟自動ドアセンサー類更新工事監理業務委託 | 宮城県仙台市宮城野区港３丁目１－７ |  | 指名競争入札 | 建築設計 | 2024-10-01 | 5 | 自動ドアセンサー類更新工事に係る監理業務 一式 | 1
6 | 仙台 | 国際政策課 | みやぎ産業交流センター会議棟会議室間仕切壁修繕工事監理業務委託 | 宮城県仙台市宮城野区港３丁目１－７ |  | 指名競争入札 | 建築設計 | 2024-10-01 | 4 | 会議棟会議室間仕切壁修繕工事に係る監理業務 一式 | 2
7 | 仙台 | 国際政策課 | みやぎ産業交流センター会議棟大ホール移動用観覧席修繕工事監理業務委託 | 宮城県仙台市宮城野区港３丁目１－７ |  | 随意契約 | 建築設計 | 2024-10-01 | 4 | 移動用観覧席修繕工事に係る監理業務 一式 | 2
8 | 仙台 | 国際政策課 | みやぎ産業交流センター本館展示棟ホール屋根漏水修繕工事監理業務委託 | 宮城県仙台市宮城野区港３丁目１－７ |  | 指名競争入札 | 建築設計 | 2024-10-01 | 3 | 展示棟ホール屋根漏水修繕工事に係る監理業務 一式 | 1
9 | 仙台 | 国際政策課 | みやぎ産業交流センター本館展示棟間仕切壁修繕工事監理業務委託 | 宮城県仙台市宮城野区港３丁目１－７ |  | 指名競争入札 | 建築設計 | 2024-10-01 | 14 | 展示棟間仕切壁修繕工事に係る監理業務 一式 | 3
10 | 大河原 | 大河原地方振興事務所 | 地すべり調査観測管理業務 | 宮城県伊具郡丸森町大内地内外 | 丸森地区 | 指名競争入札 | 地質調査 | 2025-02-01 | 12 | 地すべり調査観測管理業務 一式 | 7
11 | 大河原 | 大河原地方振興事務所 | 村田ダム取水設備等基本計画策定業務 | 宮城県柴田郡村田町大字足立地内 | 村田地区 | 一般競争入札 | 建設コンサルタント | 2024-12-01 | 3 | 機能保全計画・シリンダーゲート更新・放流設備更新基本設計 一式 | 40
12 | 仙台 | 仙台地方振興事務所 | 行井堂地区補足設計業務 | 宮城県黒川郡大郷町粕川地内 | 行井堂地区 | 一般競争入札 | 建設コンサルタント | 2024-11-01 | 3 | 仮設ヤード進入路設計 一式 県道協議資料作成 一式 | 3
13 | 古川 | 北部地方振興事務所 | 小野田東部地区補足設計業務 | 宮城県加美郡加美町清水田地内 | 小野田東部地区 | 随意契約 | 建設コンサルタント | 2024-10-29 | 5 | 区画整理補足設計業務 一式 | 4
14 | 古川 | 北部地方振興事務所 | 赤井堰地区実施設計業務 | 宮城県遠田郡美里町青生地内 | 赤井堰地区 | 随意契約 | 建設コンサルタント | 2024-10-30 | 5 | 実施設計 一式 河川協議資料作成 一式 | 3
15 | 古川 | 北部地方振興事務所 | 西古川用水路補足設計業務 | 宮城県大崎市古川保柳地内 | 大崎西部３期地区 | 随意契約 | 建設コンサルタント | 2024-10-31 | 5 | 用水路補足設計 一式 | 4
16 | 古川 | 北部地方振興事務所 | 下野目東部地区確定測量補足（２）業務 | 宮城県大崎市岩出山下野目地内 | 下野目東部地区 | 随意契約 | 測量 | 2024-11-01 | 4 | 確定測量補足測量 一式 | 2
17 | 石巻 | 東部地方振興事務所 | 上下堤工区土質調査業務 | 宮城県東松島市上下堤地内 | 上下堤・川下地区 | 一般競争入札 | 地質調査 | 2024-10-02 | 5 | ボーリング調査 一式 土質試験 一式 | 5
18 | 石巻 | 東部地方振興事務所 | 深谷東地区区画整理補足設計業務 | 宮城県石巻市広渕地内 | 深谷東地区 | 一般競争入札 | 建設コンサルタント | 2024-10-01 | 5 | 補足設計 一式 | 2
19 | 石巻 | 東部地方振興事務所 | 中江川副水路（その２）測量設計業務 | 宮城県東松島市赤井地内 | 上区地区 | 一般競争入札 | 建設コンサルタント | 2024-10-01 | 5 | 路線測量 一式 排水路基本設計 一式 | 20
20 | 気仙沼 | 漁港整備推進室 | 気仙沼漁港浪板地区陸閘詳細設計業務委託 | 宮城県気仙沼市波板地内 | 気仙沼漁港 | 一般競争入札 | 建設コンサルタント | 2024-11-01 | 4 | 陸閘詳細設計 一式 | 54
21 | 大河原 | 大河原地方振興事務所 | 赤坂治山事業推進対策事業測量設計業務委託 | 宮城県白石市小原字赤坂地内 | 赤坂 | 指名競争入札 | 建設コンサルタント | 2024-10-01 | 5 | 測量・設計業務一式 | 2
22 | 仙台 | 仙台地方振興事務所 | 塩釜漁港東防波堤設計業務委託 | 宮城県塩竈市新浜町三丁目地先 | 塩釜漁港 | 一般競争入札 | 建設コンサルタント | 2024-10-01 | 5 | 防波堤基本設計 一式 防波堤実施設計 一式 | 30
23 | 石巻 | 東部地方振興事務所 | 石巻漁港船揚場詳細設計業務委託 | 宮城県石巻市魚町二丁目地先 | 石巻漁港 | 指名競争入札 | 建設コンサルタント | 2024-10-01 | 5 | 船揚場詳細設計 一式 | 8
24 | 迫 | 東部地方振興事務所登米地域事務所 | 舟井沢外県単治山事業測量設計業務委託 | 宮城県登米市東和町米谷字朝田貫地内外 | 舟井沢外 | 一般競争入札 | 建設コンサルタント | 2024-11-01 | 3 | 測量・設計業務一式 | 3
25 | 大河原 仙台 石巻 迫 | 道路課 | 橋梁定期点検（判定・診断）業務委託（その１） | 宮城県刈田郡七ヶ宿町外 | （国）１１３号外 | 一般競争入札 | 建設コンサルタント | 2024-10-01 | 6 | 橋梁点検（判定・診断） 一式 | 20
26 | 古川 気仙沼 | 道路課 | 橋梁定期点検（判定・診断）業務委託（その２） | 宮城県大崎市外 | （国）１０８号外 | 一般競争入札 | 建設コンサルタント | 2024-10-01 | 6 | 橋梁点検（判定・診断） 一式 | 20
27 | 迫 | 河川課 | 北上川圏域河川管理施設長寿命化計画策定業務委託 | 宮城県登米市迫町北方字仮屋地内外 | 一級河川北上川水系荒川外 | 一般競争入札 | 建設コンサルタント | 2024-10-01 | 6 | 長寿命計画策定 一式 | 50
28 | 仙台 | 河川課 | 鳴瀬川圏域河川管理施設長寿命化計画策定業務委託 | 宮城県宮城郡松島町高城明神一地内外 | 二級河川高城川水系高城川外 | 一般競争入札 | 建設コンサルタント | 2024-10-01 | 6 | 長寿命計画策定 一式 | 50
29 | 仙台 | 河川課 | 名取川圏域河川管理施設長寿命化計画策定業務委託 | 宮城県仙台市宮城野区仙石地内外 | 二級河川七北田川水系梅田川外 | 一般競争入札 | 建設コンサルタント | 2024-10-01 | 6 | 長寿命計画策定 一式 | 50
30 | 気仙沼 | 河川課 | L1堤防長寿命化計画策定業務委託 | 宮城県気仙沼市朝日町地内外 | 二級河川大川水系大川外 | 一般競争入札 | 建設コンサルタント | 2024-10-01 | 6 | 長寿命計画策定 一式 | 20
31 | 仙台 | 河川課 | 深沼地区海岸外海岸保全施設長寿命化計画策定業務委託 | 宮城県仙台市若林区井戸字須賀地内外 | 深沼地区海岸外 | 一般競争入札 | 建設コンサルタント | 2024-12-01 | 5 | 長寿命化計画（沖合施設）策定 一式 | 20
32 | 仙台 | 住宅課 | 県営住宅空家修繕工事監理業務委託（その３）（令和５年度） | 宮城県仙台市ほか |  | 指名競争入札 | 建築設計 | 2024-10-01 | 4 | 工事監督（監督員補助） | 2
33 | 仙台 | 住宅課 | 県営岩沼相の原住宅（１～８号棟）照明等改修工事監理業務委託 | 宮城県岩沼市相の原 |  | 指名競争入札 | 建築設計 | 2024-10-01 | 6 | 工事監督（監督員補助） | 1
34 | 石巻 | 住宅課 | 県営矢本下浦住宅集会所解体設計業務委託 | 宮城県東松島市矢本字下浦 |  | 指名競争入札 | 建築設計 | 2024-10-01 | 4 | 集会所解体工事の設計 | 1
35 | 仙台 | 営繕課 | 仙台向山高昇降路増築設計業務委託 | 宮城県仙台市太白区八木山緑町1-1 |  | 指名競争入札 | 建築設計 | 2024-10-01 | 7 | 昇降路棟 S造 3階 延べ面積約38㎡ | 3
36 | 仙台 | 営繕課 | 仙台西高昇降路増築設計業務委託 | 宮城県仙台市太白区御堂平5−1 |  | 指名競争入札 | 建築設計 | 2024-10-01 | 6 | 昇降路棟 S造 4階 延べ面積約50㎡ | 4
37 | 仙台 | 営繕課 | 小松島支援学校松陵校 調理室改修設計業務委託 | 宮城県仙台市泉区松陵四丁目28番2号 |  | 指名競争入札 | 建築設計 | 2024-10-01 | 6 | 内装等改修 | 4
38 | 仙台 | 営繕課 | 亘理高農場管理実習棟等解体工事監理業務委託 | 宮城県亘理郡亘理町字舘南56の2 |  | 指名競争入札 | 建築設計 | 2024-10-01 | 5 | 実習棟等解体 | 2
39 | 仙台 | 営繕課 | 仙台向山高昇降路増築地質調査業務委託 | 宮城県仙台市太白区八木山緑町1-1 |  | 一般競争入札 | 地質調査 | 2024-11-01 | 3 | 地質調査業務委託 | 4
40 | 仙台 | 営繕課 | 仙台西高昇降路増築地質調査業務委託 | 宮城県仙台市太白区御堂平5−1 |  | 一般競争入札 | 地質調査 | 2024-11-01 | 3 | 地質調査業務委託 | 3
41 | 大河原 | 営繕課 | 白石警察署待機宿舎新築工事監理業務委託 | 宮城県白石市 |  | 指名競争入札 | 建築設計 | 2024-11-01 | 14 | 待機宿舎 RC造 3階 延べ面積約1208㎡ほか | 10
42 | 古川 | 営繕課 | 古川高校舎改築設計業務委託 | 宮城県大崎市古川南町2丁目3-17 |  | 一般競争入札 | 建築設計 | 2024-11-01 | 20 | 校舎 RC造 3階 延べ面積約3790㎡ | 100
43 | 仙台 | 営繕課 | 旧笊川排水機場上屋等新築工事監理業務委託 | 宮城県仙台市太白区袋原北河原地内 |  | 指名競争入札 | 建築設計 | 2024-11-01 | 9 | 排水機場 S造平屋 延べ面積約280㎡ | 2
44 | 古川 | 営繕課 | 渋井川排水機場上屋新築工事監理業務委託 | 宮城県大崎市古川西荒井地内 |  | 指名競争入札 | 建築設計 | 2025-01-01 | 6 | 排水機場 RC造2階 延べ面積約700㎡ | 3
45 | 気仙沼 | 設備課 | 気仙沼高昇降機設置工事監理業務委託 | 宮城県気仙沼市常楽 |  | 指名競争入札 | 建築設計 | 2024-10-01 | 14 | 工事監理 一式 | 2
46 | 仙台 | 設備課 | 貞山高昇降機設置工事監理業務委託 | 宮城県多賀城市鶴ケ谷 |  | 指名競争入札 | 建築設計 | 2024-10-01 | 14 | 工事監理 一式 | 2
47 | 仙台 | 設備課 | 黒川高昇降機設置工事監理業務委託 | 宮城県黒川郡大和町吉岡 |  | 指名競争入札 | 建築設計 | 2024-10-01 | 14 | 工事監理 一式 | 1
48 | 仙台 | 設備課 | さわらび学園受変電設備更新工事監理業務委託 | 宮城県仙台市太白区 |  | 指名競争入札 | 建築設計 | 2024-10-01 | 11 | 工事監理 一式 | 1
49 | 仙台 | 設備課 | 拓桃支援学校照明設備改修工事監理業務委託 | 宮城県名取市高舘吉田 |  | 指名競争入札 | 建築設計 | 2024-11-01 | 10 | 工事監理 一式 | 2
50 | 仙台 | 設備課 | 西多賀支援学校照明設備改修工事監理業務委託 | 宮城県仙台市太白区 |  | 指名競争入札 | 建築設計 | 2024-11-01 | 10 | 工事監理 一式 | 2
51 | 古川 | 設備課 | 金成支援学校照明設備改修工事監理業務委託 | 宮城県栗原市金成 |  | 指名競争入札 | 建築設計 | 2024-11-01 | 10 | 工事監理 一式 | 2
52 | 迫 | 設備課 | 迫支援学校照明設備改修工事監理業務委託 | 宮城県登米市迫町 |  | 指名競争入札 | 建築設計 | 2024-11-01 | 10 | 工事監理 一式 | 2
53 | 大河原 | 大河原土木事務所 | 管内道路附属物点検業務委託 | 宮城県刈田郡七ヶ宿町古道山地内外 | （国）１１３号外 | 一般競争入札 | 建設コンサルタント | 2024-10-01 | 8 | 道路附属物点検 一式 | 10
54 | 大河原 | 大河原土木事務所 | 成田道路台帳測量業務委託 | 宮城県柴田郡柴田町成田地内 | （一）亘理村田蔵王線 | 一般競争入札 | 測量 | 2024-10-01 | 5 | 道路台帳測量 一式 | 10
55 | 大河原 | 大河原土木事務所 | 坂津田道路台帳測量業務委託 | 宮城県角田市坂津田地内 | （主）丸森柴田線 | 一般競争入札 | 測量 | 2024-10-01 | 5 | 道路台帳測量 一式 | 10
56 | 大河原 | 大河原土木事務所 | 土砂災害警戒区域等基礎調査業務委託 | 大河原土木事務所管内 |  | 一般競争入札 | 建設コンサルタント | 2024-10-01 | 5 | 土砂災害警戒区域等基礎調査 一式 | 20
57 | 大河原 | 大河原土木事務所 | 土砂災害警戒区域等基礎調査業務委託(その2) | 大河原土木事務所管内 |  | 一般競争入札 | 建設コンサルタント | 2024-10-01 | 5 | 土砂災害警戒区域等基礎調査 一式 | 20
58 | 大河原 | 大河原土木事務所 | 松川流路工流木対策検討業務委託 | 宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉地内外 | 一級河川阿武隈川水系松川 | 一般競争入札 | 建設コンサルタント | 2024-10-01 | 5 | 流木対策検討 一式 | 20
59 | 大河原 | 大河原土木事務所 | （仮）大原道路用地測量業務委託 | 宮城県刈田郡七ヶ宿町字沼ノ内地内外 | （一）南蔵王七ヶ宿線 | 一般競争入札 | 測量 | 2024-11-01 | 5 | 用地測量 一式 | 5
60 | 大河原 | 大河原土木事務所 | （仮）（国）113号七ヶ宿工区道路詳細設計業務委託 | 宮城県刈田郡七ヶ宿町字蒲木地内外 | （国）１１３号 | 一般競争入札 | 建設コンサルタント | 2024-11-01 | 5 | 道路詳細設計 一式 | 20
61 | 大河原 | 大河原土木事務所 | 末広町道路水文観測調査業務委託 | 宮城県柴田郡村田町大字村田地内 | （都）小池石生線 | 指名競争入札 | 地質調査 | 2025-03-01 | 12 | 土壌水分量調査 N=2箇所 地下水位観測 N=4箇所 | 4
62 | 仙台 | 仙台土木事務所 | 大衡道路測量設計業務委託 | 宮城県黒川郡大衡村大衡地内外 | （一）大衡駒場線 | 一般競争入札 | 建設コンサルタント | 2024-10-01 | 5 | 路線測量 一式 予備設計 一式 地質調査 一式 | 40
63 | 仙台 | 仙台土木事務所 | 落合松坂道路測量設計業務委託 | 宮城県黒川郡大和町落合松坂地内 | （主）仙台三本木線 | 一般競争入札 | 建設コンサルタント | 2024-10-01 | 5 | 路線測量 一式 詳細設計 一式 | 20
64 | 仙台 | 仙台土木事務所 | 逢隈高屋交差点改良事業建物等調査積算業務 | 宮城県亘理郡亘理町逢隈高屋地内 | （主）塩釜亘理線 | 指名競争入札 | 補償コンサルタント | 2024-10-01 | 4 | 建物等調査 一式 | 4
65 | 仙台 | 仙台土木事務所 | 西川堤防外計業務委託 | 宮城県黒川郡大和町字新上原地内外 | （一）西川外 | 一般競争入札 | 建設コンサルタント | 2024-10-01 | 5 | 堤防設計 一式 | 30
66 | 仙台 | 仙台土木事務所 | 西川排水樋門修繕設計業務委託 | 宮城県黒川郡大和町字新上原地内外 | （一）西川 | 一般競争入札 | 建設コンサルタント | 2024-10-01 | 5 | 樋門修繕設計 ２基 | 20
67 | 仙台 | 仙台土木事務所 | 土砂災害警戒区域等基礎調査業務委託 | 宮城県仙台市青葉区芋沢地内外 | 名取川圏域外 | 一般競争入札 | 建設コンサルタント | 2024-10-01 | 4 | 基礎調査 一式 | 30
68 | 古川 | 北部土木事務所 | 土砂災害警戒区域等基礎調査業務委託（その１） | 宮城県大崎市鳴子温泉地内 | 北上川圏域 | 一般競争入札 | 建設コンサルタント | 2024-10-01 | 6 | 土砂災害警戒区域等基礎調査N=50区域 | 10
69 | 古川 | 北部土木事務所 | 土砂災害警戒区域等基礎調査業務委託（その２） | 宮城県加美郡加美町地内 | 鳴瀬川圏域 | 一般競争入札 | 建設コンサルタント | 2024-10-01 | 6 | 土砂災害警戒区域等基礎調査N=50区域 | 10
70 | 古川 | 北部土木事務所 | 望鳴大橋外橋梁耐震補強設計業務委託 | 宮城県大崎市鳴子温泉柳木地内外 | （国）１０８号 | 一般競争入札 | 建設コンサルタント | 2024-11-01 | 6 | 橋梁耐震補強設計一式 橋梁補修設計一式 | 20
71 | 古川 | 北部土木事務所 | 東銭神建物調査業務委託 | 宮城県大崎市鹿島台平渡字東銭神地内 | （都）鹿島台駅前線 | 一般競争入札 | 補償コンサルタント | 2024-11-01 | 4 | 建物調査 一式 | 10
72 | 古川 | 北部土木事務所栗原地域事務所 | (仮称)栗原IC補償調査業務委託 | 宮城県栗原市築館字萩沢木戸地内 | （主）築館登米線 | 一般競争入札 | 補償コンサルタント | 2024-10-01 | 4 | 井戸調査 一式 | 5
73 | 古川 | 北部土木事務所栗原地域事務所 | 土砂災害警戒区域等基礎調査業務委託 | 宮城県栗原市地内 |  | 一般競争入札 | 建設コンサルタント | 2024-10-01 | 6 | 基礎調査N=79箇所 | 20
74 | 石巻 | 東部土木事務所 | 釜谷トンネル外補修設計業務委託 | 宮城県石巻市雄勝町雄勝地内外 | （国）３９８号外 | 一般競争入札 | 建設コンサルタント | 2024-10-01 | 6 | トンネル補修設計 一式 | 30
75 | 石巻 | 東部土木事務所 | 侍浜外道路法面測量設計業務 | 宮城県石巻市侍浜地内外 | （主）石巻鮎川線 | 一般競争入札 | 建設コンサルタント | 2024-11-01 | 8 | 測量業務 一式 法枠詳細設計 一式 | 30
76 | 石巻 | 東部土木事務所 | 東部土木事務所管内土砂災害警戒区域等基礎調査業務委託 | 宮城県石巻市高木地内外 | 石巻市高木地区外 | 一般競争入札 | 建設コンサルタント | 2024-11-01 | 12 | 土砂災害警戒区域等基礎調査（新規箇所調査）一式 | 30
77 | 迫 | 東部土木事務所登米地域事務所 | 長沼ダム堆砂測量業務委託 | 宮城県登米市迫町北方字富永地内外 | （一）長沼川 | 一般競争入札 | 測量 | 2024-10-01 | 5 | ダム堆砂測量一式 | 9
78 | 迫 | 東部土木事務所登米地域事務所 | 土砂災害警戒区域等基礎調査業務委託 | 管内一円 | 管内 | 一般競争入札 | 建設コンサルタント | 2024-10-01 | 5 | 新規土砂災害警戒区域等基礎調査一式 | 20
79 | 迫 | 東部土木事務所登米地域事務所 | 根郭用地測量業務委託 | 宮城県登米市東和町米谷字根郭地内 | （一）東和登米線 | 一般競争入札 | 建設コンサルタント | 2024-11-01 | 6 | 路線測量一式 歩道設計一式 | 20
80 | 迫 | 東部土木事務所登米地域事務所 | 久保道路詳細設計外業務委託 | 宮城県登米市津山町横山字久保地内外 | （主）北上津山線 | 一般競争入札 | 建設コンサルタント | 2024-12-01 | 3 | 道路詳細設計 一式 施工計画検討 一式 | 30
81 | 気仙沼 | 気仙沼土木事務所 | 気仙沼管内法面調査点検業務委託 | 宮城県気仙沼市唐桑町神の倉地内外 | （主）気仙沼唐桑線外 | 一般競争入札 | 建設コンサルタント | 2024-10-01 | 6 | 法面点検 一式 | 20
82 | 気仙沼 | 気仙沼土木事務所 | 土砂災害警戒区域等基礎調査業務委託 | 宮城県気仙沼市浪板地内外 | 北上川圏域 | 一般競争入札 | 建設コンサルタント | 2024-12-01 | 6 | 基礎調査 一式 | 30
83 | 仙台 | 仙台地方ダム総合事務所 | 川内沢ダム基礎掘削面岩盤スケッチ業務委託（その３） | 宮城県名取市愛島笠島地内 | （一）川内沢川 | 一般競争入札 | 建設コンサルタント | 2025-02-01 | 10 | 岩盤スケッチ業務 一式 | 20
84 | 石巻 | 東部下水道事務所 | 北上川下流東部流域下水道管渠劣化調査業務委託 | 宮城県石巻市魚町地内外 | 北上川下流東部流域下水道 | 一般競争入札 | 建設コンサルタント | 2024-10-01 | 5 | 管渠劣化調査 L＝3.3km | 37
85 | 迫 | 教育庁施設整備課 | 佐沼高校LAN新設工事設計業務委託 | 宮城県登米市迫町佐沼字末広1 |  | 指名競争入札 | 建築設計 | 2024-10-01 | 4 | ＬＡＮケーブル敷設等設計一式 | 1
86 | 石巻 | 教育庁施設整備課 | 水産高校プール改修工事監理業務委託 | 宮城県石巻市宇田川町1-24 |  | 指名競争入札 | 建築設計 | 2024-11-01 | 5 | プール改修工事監理業務一式 | 2
87 | 仙台 | 教育庁施設整備課 | 聴覚支援学校校舎等耐力度調査業務委託 | 宮城県仙台市太白区八本松2丁目7-29 |  | 一般競争入札 | 建築設計 | 2024-10-01 | 5 | 校舎等耐力度調査業務一式 | 16
88 | 仙台 | 教育庁施設整備課 | 視覚支援学校LAN新設工事設計業務委託 | 宮城県仙台市青葉区上杉６丁目５−１ |  | 指名競争入札 | 建築設計 | 2024-10-01 | 4 | ＬＡＮケーブル敷設等設計一式 | 1
注１ この発注予定は、令和６月１０月１日時点での見通しです。
注２ 予算上の都合や業務の進ちょく状況等により、発注の予定を変更することがあります。
注３ 入札方法については、本県の場合、発注時点まで決定しないことから、入札実施時に予定と異なる場合があります。