## 様式１
様式１
令和７年度建設工事発注予定一覧
（すべて）発注分
番号 | 担当事務所 （課）名 | 工事名 | 施工地 （自） | 路線・河川・地区名 | 入札方式 | 種別 | 発注時期 | 期間 | 工事概要 | 概算金額 （百万円） | ＩＣＴ活用 工事 | 週休２日 工事
1 | 管財課 | 県庁舎ほか４件内部自動扉改修工事 | 宮城県仙台市青葉区本町三丁目８番１号ほか |  | 一般競争入札 | 建具工事 | 2025-10-01 | 約4ヶ月間 | 自動扉改修 一式 | 50百万円 |  | ○
2 | スポーツ振興課 | 宮城野原公園総合運動場球場駐車場外灯改修工事 | 仙台市宮城野区宮城野二丁目１１－６ |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 2025-10-01 | 5 | 外灯照明LED改修 Ｎ＝４０灯 | 13百万円 |  | ○
3 | スポーツ振興課 | 宮城県仙南総合プール外灯照明改修工事 | 柴田郡柴田町大字本船迫字十八津入地内 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 2025-10-01 | 5 | 外灯照明LED改修 一式 | 7百万円 |  | ○
4 | スポーツ振興課 | 宮城県総合運動公園総合体育館等防火シャッター改修工事 | 宮城郡利府町菅谷字舘地内 |  | 一般競争入札 | 消防施設工事 | 2025-10-01 | 5 | メインアリーナ、サブアリーナ及び合宿所 防火シャッター改修 | 15百万円
5 | 精神保健福祉センター | 精神保健福祉センター加圧給水ポンプユニット更新工事 | 宮城県大崎市古川旭五丁目7-20 |  | 一般競争入札 | 水道施設工事 | 2025-10-01 | 3 | 加圧給水ポンプユニット更新工事一式 | 5
6 | 新産業振興課 | 産業技術総合センター加圧給水ポンプ更新工事 | 宮城県仙台市泉区明通２丁目２番地 |  | 一般競争入札 | 管工事 | 2025-10-01 | 約6ヶ月 | １ 給水設備 加圧給水ポンプN=３台 ２ その他 撤去工事ほか一式 | 9百万円
7 | 観光戦略課 | 駒草平休憩デッキ設置工事 | 宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉地内 | 蔵王国定公園 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-11-01 | 約５ヶ月間 | 休憩デッキ設置 一式 | 40百万円
8 | 観光戦略課 | 蔵王登山道付帯施設整備工事 | 宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉地内 | 蔵王国定公園 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-12-01 | 約９ヶ月間 | 駐車場整備工事 一式 | 51百万円
9 | 畜産課 | 気密サイロ解体工事 | 大崎市岩出山南沢字小池坂西5 |  | 一般競争入札 | 解体工事 | 2025-10-01 | 約2ヶ月間 | 気密サイロ解体工事 一式 S造 延べ面積185.5㎡ | 10百万円
10 | 家畜防疫対策室（仙台家畜保健衛生所） | 仙台家畜保健衛生所解剖施設のエアコン交換業務 | 大郷町粕川字鶴野2-13 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 2025-10-01 | 約5ヶ月間 | エアコン設備更新工事 一式 | 7百万円
11 | 北部地方振興事務所 | 国道舗装復旧工事 | 宮城県遠田郡美里町南小牛田地内 | 出来川左岸上流地区 | 一般競争入札 | ほ装工事 | 2025-11-01 | 約3ヶ月間 | 切削オーバーレイ L=150m | 70百万円 |  | ○
12 | 北部地方振興事務所栗原地域事務所 | 横須賀排水機場機械設備補修工事 | 宮城県栗原市築館字横須賀山口地内 | 横須賀地区 | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 2025-10-01 | 約16ヶ月間 | ２号排水ポンプ補修 一式 電気設備更新 一式 | 100百万円 | ○ | ○
13 | 北部地方振興事務所栗原地域事務所 | 稲屋敷・袋地区区画整理付帯工事 | 宮城県栗原市稲屋敷袋地内 | 稲屋敷・袋地区 | 随意契約 | 土木一式工事 | 2025-10-01 | 約5ヶ月間 | 区画整理付帯工 一式 | 20百万円 |  | ○
14 | 東部地方振興事務所 | 上区排水機場付帯工事 | 宮城県東松島市赤井地内 | 上区地区 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-10-01 | 約4ヶ月間 | 仮設道路工 一式 用排水付帯工 一式 | 20百万円 | 〇 | 〇
15 | 東部地方振興事務所登米地域事務所 | 渋川排水樋管ゲート設備補修工事 | 宮城県登米市石越町東郷地内 | 渋川地区 | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 2025-10-01 | 約4ヶ月間 | 扉体補修工 一式 開閉装置補修工 一式 | 30百万円
16 | 気仙沼地域事務所 | 農地海岸施設維持管理工事 | 宮城県南三陸町戸倉小浜地内外 | 気仙沼管内地区 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 2025-10-01 | 約5ヶ月間 | 側溝布替 一式、防草工 一式、 側溝土砂撤去 一式 | 5百万円 |  | 〇
17 | 王城地原補償工事事務所 | 手倉溜池（その２）工事 | 宮城県加美郡 色麻町大地内 | 用水対策地区 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-12-01 | 約14ヶ月間 | 貯水池地盤改良工外 一式 | 200百万円 | ○ | ○
18 | 畜産試験場 | 牛舎用換気送風機更新工事 | 大崎市岩出山南沢字樋渡１番地 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 2025-10-01 | 約5ヶ月間 | 換気送風機更新工事 一式 乳牛舎 Ｓ造平家 延べ面積1384.05㎡ | 6百万円
19 | 畜産試験場 | 堆肥プラント保管庫壁面劣化補修工事 | 大崎市岩出山南沢字滝舘５ |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 2025-10-01 | 約3ヶ月間 | 壁面補修工事 一式 堆肥舎 S造 延べ面積162.61㎡ | 4百万円
20 | 北部地方振興事務所栗原地域事務所 | 木売沢外県単治山工事 | 宮城県栗原市若柳武鎗字木売沢地内外 | 木売沢外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-10-01 | 5 | 山腹工A=240㎡、水路補修L=1.0m | 7 |  | ○
21 | 東部地方振興事務所 | 渡波漁港祝田護岸支障物撤去外工事 | 宮城県石巻市祝田地先 | 渡波漁港 | 一般競争入札 | とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | 2025-12-01 | 3 | 支障物撤去 一式 | 25 |  | ○
22 | 河川課 | 危機管理型水位計・簡易型河川監視カメラ整備工事（その１） | 宮城県刈田郡蔵王町地内外 | （一）松川外 | 一般競争入札 | 電気通信工事 | 2025-10-01 | 4 | 危機管理型水位計 一式簡易型河川監視カメラ 一式 | 100 |  | ○
23 | 河川課 | 危機管理型水位計・簡易型河川監視カメラ整備工事（その２） | 宮城県遠田郡涌谷町地内外 | （一）旧迫川外 | 一般競争入札 | 電気通信工事 | 2025-10-01 | 4 | 危機管理型水位計 一式簡易型河川監視カメラ 一式 | 100 |  | ○
24 | 防災砂防課 | 本砂金沢1砂防堰堤工事 | 宮城県柴田郡川崎町大字本砂金地内 | 本砂金沢1 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-12-01 | 20 | 砂防堰堤 N=1基 | 450 | ○ | ○
25 | 防災砂防課 | 松川流路工（曲竹ｻｲﾌｫﾝ付替）工事 | 宮城県刈田郡蔵王町円田地内外 | 一級河川阿武隈川水系松川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2026-02-01 | 20 | サイフォン新設 一式 既設撤去工 一式 | 500 | ○ | ○
26 | 港湾課 | 雲雀野地区廃棄物埋立護岸工事 | 宮城県石巻市潮見町地内外 | 仙台塩釜港（石巻港区） | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-10-01 | 10 | 基礎捨石工 一式 | 480 | ○ | ○
27 | 住宅課 | 県営桜ヶ丘住宅（１～６号棟）給水方式切替改修工事 | 宮城県仙台市青葉区桜ヶ丘 |  | 一般競争入札 | 管工事 | 2025-11-01 | 7 | 共用部の給水設備改修 | 65 |  | ○
28 | 住宅課 | 県営住宅集会所エアコン設置設工事 | 宮城県仙台市ほか |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 2025-12-01 | 4 | エアコン設置 | 19 |  | ○
29 | 営繕課 | 松島高武道場改築工事 | 宮城県宮城郡松島町高城字迎山三5 | 松島・石巻 | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 2025-10-01 | 24 | 武道場棟（Ｓ造1F500㎡）の新築 | 400 |  | ○
30 | 営繕課 | 旧柴田農林高校舎等解体工事 | 宮城県柴田郡大河原町字上川原7-2 | 県南 | 一般競争入札 | 解体工事 | 2025-10-01 | 13 | 校舎棟（RC造3F3700㎡）等の解体 | 600 |  | ○
31 | 営繕課 | 小牛田農林高武道場改築工事 | 宮城県遠田郡美里町牛飼伊勢堂裏30 | 大崎・栗原 | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 2025-10-01 | 11 | 武道場（S造1F600㎡）の新築 | 300 |  | ○
32 | 営繕課 | （仮称）高等技術専門校本館・３号館新築工事 | 宮城県仙台市宮城野区田子一丁目4-1 | 仙台 | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 2025-10-01 | 22 | （仮称）高等技術専門校本館・３号館の新築 | 2700 |  | ○
33 | 営繕課 | （仮称）高等技術専門校４号館新築等工事 | 宮城県仙台市宮城野区田子一丁目4-1 | 仙台 | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 2025-10-01 | 24 | （仮称）高等技術専門校４号館の新築、旧１・２号館の解体 | 1900 |  | ○
34 | 営繕課 | 名取支援学校トイレ改修工事 | 宮城県名取市高舘吉田字東真坂6-11 | 仙台 | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 2025-11-01 | 8 | トイレの洋式化改修 | 130 |  | ○
35 | 営繕課 | 仙台家畜保健衛生所解剖棟新築工事 | 宮城県仙台市宮城野区安養寺三丁目11-22 | 仙台 | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 2025-12-01 | 10 | 解剖棟の新築(130㎡) | 276 |  | ○
36 | 営繕課 | 渋井川排水機場上屋新築工事 | 宮城県大崎市古川西荒井地内 | 大崎・栗原 | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 2026-01-01 | 7 | 排水機場上屋（RC2F772㎡）の新築 | 285 |  | ○
37 | 営繕課 | 名取支援学校屋内運動場大規模改造工事 | 宮城県名取市高舘吉田字東真坂6-11 | 仙台 | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 2026-01-01 | 8 | 屋内運動場の大規模改造 | 220 |  | ○
38 | 営繕課 | 大崎地区（東部ブロック）職業教育拠点校農機具庫棟等新築工事 | 宮城県大崎市鹿島台広長字杢師前44 | 大崎・栗原 | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 2026-01-01 | 13 | 農機具庫棟（Ｓ造1F400㎡）等の新築 | 110 |  | ○
39 | 営繕課 | 岩沼警察署 北庁舎・仮設庁舎解体、車庫等附属棟新築工事 | 岩沼市末広二丁目１番２３号 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 2026-01-01 | 12 | 北庁舎・仮設庁舎解体、車庫等附属棟新築 | 444 |  | ○
40 | 設備課 | 総合運動公園総合プール大型電光装置改修工事 | 宮城県宮城郡利府町菅谷 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 2025-10-01 | 15 | 大型電光装置改修 一式 | 415 |  | ○
41 | 設備課 | （仮称）高等技術専門校受変電設備設置工事 | 宮城県仙台市宮城野区田子 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 2025-10-01 | 16 | 受変電設備 一式 | 202 |  | ○
42 | 設備課 | 松島高改築電気工事 | 宮城県宮城郡松島町高城 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 2025-10-01 | 25 | 電灯動力設備 一式 受変電設備 一式 通信・情報設備 一式 構内配電線路 一式 | 408 |  | ○
43 | 設備課 | 松島高改築衛生工事 | 宮城県宮城郡松島町高城 |  | 一般競争入札 | 管工事 | 2025-10-01 | 25 | 衛生設備 一式 | 239 |  | ○
44 | 設備課 | 松島高改築空調工事 | 宮城県宮城郡松島町高城 |  | 一般競争入札 | 管工事 | 2025-10-01 | 25 | 空調設備 一式 | 352 |  | ○
45 | 設備課 | 小牛田高等学園寄宿舎等照明設備改修工事 | 宮城県遠田郡美里町北浦 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 2025-12-01 | 9 | 電灯設備改修 一式 | 27 |  | ○
46 | 設備課 | 岩沼高等学園寄宿舎等照明設備改修工事 | 宮城県岩沼市北長谷 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 2025-12-01 | 9 | 電灯設備改修 一式 | 27 |  | ○
47 | 設備課 | 女川高等学園実習棟等照明設備改修工事 | 宮城県牡鹿郡女川町浦宿浜 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 2025-12-01 | 8 | 電灯設備改修 一式 | 22 |  | ○
48 | 設備課 | 小松島支援学校体育館棟照明設備改修工事 | 宮城県仙台市青葉区小松島 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 2025-12-01 | 8 | 電灯設備改修 一式 | 33 |  | ○
49 | 設備課 | （仮称）高等技術専門校本館・３号館新築機械工事 | 宮城県仙台市宮城野区田子 |  | 一般競争入札 | 管工事 | 2025-12-01 | 16 | 衛生設備 一式 空調設備 一式 | 340 |  | ○
50 | 設備課 | （仮称）高等技術専門校本館・３号館新築電気工事 | 宮城県仙台市宮城野区田子 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 2025-12-01 | 16 | 電灯動力設備 一式 通信・情報設備 一式 構内配電線路 一式 | 283 |  | ○
51 | 大河原土木事務所 | 塩沢橋外橋梁補修工事 | 宮城県刈田郡蔵王町塩沢地内外 | （主）岩沼蔵王線外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-10-01 | 8 | 橋梁補修 一式 | 90 |  | ○
52 | 大河原土木事務所 | 宮大橋外橋梁補修工事 | 宮城県刈田郡蔵王町宮地内外 | （主）岩沼蔵王線外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-10-01 | 8 | 橋梁補修 一式 | 93 |  | ○
53 | 大河原土木事務所 | 村田工業団地交差点改良工事 | 宮城県柴田郡村田町塩内地内 | （主）亘理大河原川崎線 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-11-01 | 5 | 交差点改良 一式 付帯工 一式 | 20 | ○ | ○
54 | 大河原土木事務所 | 松川流路工（松川横断ｻｲﾌｫﾝ付替）工事 | 宮城県刈田郡蔵王町円田地内外 | 一級河川阿武隈川水系松川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-11-01 | 20 | サイフォン新設 一式 既設撤去工 一式 | 350 | ○ | ○
55 | 大河原土木事務所 | 松川流路工（取付水路）工事 | 宮城県刈田郡蔵王町円田地内外 | 一級河川阿武隈川水系松川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-11-01 | 20 | 取付水路工 一式 | 150 | ○ | ○
56 | 大河原土木事務所 | 本町外急傾斜地保全対策工事 | 宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉地内外 |  | 一般競争入札 | 法面工事 | 2026-01-01 | 3 | 法枠工 一式 | 40 | ○ | ○
57 | 仙台土木事務所 | 川内沢川河道掘削工事 | 宮城県名取市愛島笠島地内外 | 一級河川名取川水系川内沢川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-10-01 | 5 | 施工延長 L= 400m 掘削工 V=1,000m3 袋詰玉石 一式 | 17 | ○ | ○
58 | 仙台土木事務所 | 朴島地先海岸水叩修繕工事（その３） | 宮城県塩竈市浦戸野々島字朴島地先 | 塩釜海岸浦戸地区海岸朴島地先海岸 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 2025-10-01 | 8 | コンクリート張ブロック撤去・再設置 A=3,582m2 | 60 |  | ○
59 | 仙台土木事務所 | 小西川外護岸工事 | 宮城県黒川郡大和町鶴巣幕柳地内外 | （一）小西川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-10-01 | 5 | 護岸工一式 | 6 |  | ○
60 | 仙台土木事務所 | 高城川支障木伐採工事 | 宮城県宮城郡松島町幡谷地内 | 二級河川高城川水系高城川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-10-01 | 5 | 支障木伐採 | 17 |  | ○
61 | 仙台土木事務所 | 西川築堤工事 | 宮城県富谷市大童地内外 | （一）西川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-10-01 | 5 | 築堤一式 | 30 | ○ | ○
62 | 北部土木事務所 | 富岡浦歩道設置工事 | 宮城県大崎市田尻沼部字富岡浦 | （一）涌谷田尻線 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-10-01 | 4 | 歩道設置工 一式 | 30 |  | ○
63 | 北部土木事務所 | 遠田橋外橋梁補修工事 | 宮城県遠田郡美里町北浦 外 | （主）鹿島台高清水線外 | 一般競争入札 | プレストレストコンクリート構造物工事 | 2025-10-01 | 18 | 橋梁補修 一式 | 243 |  | ○
64 | 北部土木事務所 | 平沢外舗装補修工事 | 宮城県大崎市鹿島台平渡地内外 | （主）鹿島台高清水線外 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 2025-10-01 | 4 | 舗装補修 一式 | 35 | ○ | ○
65 | 北部土木事務所 | 名蓋川災害復旧附帯工事（農業施設）（その１） | 宮城県大崎市古川矢目地内外 | 一級河川鳴瀬川水系名蓋川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-10-01 | 4 | 農道工 一式 用水路工 一式 排水路工 一式 暗渠排水工 一式 | 130 |  | ○
66 | 北部土木事務所 | 名蓋川災害復旧附帯工事（農業施設）（その２） | 宮城県大崎市古川矢目地内外 | 一級河川鳴瀬川水系名蓋川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-10-01 | 5 | 農道工 一式 用水路工 一式 排水路工 一式 暗渠排水工 一式 | 130 |  | ○
67 | 北部土木事務所 | 名蓋川農業施設移設工事 | 宮城県加美郡加美町上狼塚地内 | 一級河川鳴瀬川水系名蓋川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-10-01 | 4 | 農道工 一式 畦畔工 一式 | 15 |  | ○
68 | 北部土木事務所 | 矢木道路改良工事 | 宮城県大崎市岩出山池月地内 | （国）４５７号 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-12-01 | 6 | 掘削工 V=4,,000m3 排水工 一式 | 63 | ○ | ○
69 | 北部土木事務所栗原地域事務所 | 道場橋外橋梁補修工事 | 宮城県栗原市若柳有賀地内外 | (一)油島栗駒線外 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 2025-10-01 | 7 | 橋梁補修工 一式 | 42 |  | ○
70 | 北部土木事務所栗原地域事務所 | 一迫西沢道路改良工事 | 宮城県栗原市一迫字西沢地内 | (国)457号 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-11-01 | 4 | 土工 一式 舗装工 一式 | 67 | ○ | ○
71 | 北部土木事務所栗原地域事務所 | 湯浜１号スノーシェッド工事（下部工） | 宮城県栗原市花山字本沢岳山地内 | （国）３９８号 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-12-01 | 14 | スノーシェッド下部工 L=24m | 70 |  | ○
72 | 北部土木事務所栗原地域事務所 | 萩沢道路舗装工事（その２） | 宮城県栗原市築館字萩沢向柳地内 | （主）築館登米線 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 2026-02-01 | 1 | 施工延長L=400ｍ 舗装工 一式 | 100 | ○ | ○
73 | 東部土木事務所 | 小滝排水施設整備工事 | 宮城県石巻市十三浜小滝地内 | （国）398号 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-10-01 | 6 | 排水工一式 | 10 |  | ○
74 | 東部土木事務所 | 皿貝川樋門工事 | 宮城県石巻市北上町橋浦地内 | （一）皿貝川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-10-01 | 20 | 樋門工 一式 | 270 |  | ○
75 | 東部土木事務所 | 浦の沢砂防堰堤工事 | 宮城県石巻市針岡地内 | 浦の沢 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-10-01 | 15 | 砂防堰堤 N=1基 仮設工 一式 | 180 | ○ | ○
76 | 東部土木事務所 | 西福田道路改良工事 | 東松島市西福田地内 | （一）鳴瀬南郷線 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-11-01 | 6 | 道路改良 一式 | 40 |  | ○
77 | 東部土木事務所 | 横川道路改良工事 | 宮城県石巻市福地地内 | (主)河北桃生線 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-12-01 | 12 | 施工延長 L=600m 道路改良工 一式 | 142 | ○ | ○
78 | 東部土木事務所登米地域事務所 | 長沼川補修工事 | 宮城県登米市南方町 | （一）長沼川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-10-01 | 5 | 板柵工L=500m | 50 | ○ | ○
79 | 気仙沼土木事務所 | 上田中外舗装補修工事 | 宮城県気仙沼市上田中地内外 | （主）気仙沼本吉線外 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 2025-10-01 | 7 | 舗装補修工 一式 | 60 | ○ | ○
80 | 気仙沼土木事務所 | 馬籠地区側溝設置外工事 | 宮城県気仙沼市本吉町馬籠町頭地内外 | （国）346号 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-10-01 | 5 | 排水施設整備 一式 | 35 |  | ○
81 | 気仙沼土木事務所 | 払川ダム放流設備流量計更新工事 | 宮城県本吉郡南三陸町歌津払川地内 | （二）伊里前川 | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 2025-11-01 | 4 | 放流設備流量計更新工 一式 | 6 |  | ○
82 | 気仙沼土木事務所 | 馬籠川樋門工事 | 宮城県気仙沼市本吉町津谷桜子地内 | （二）馬籠川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-11-01 | 4 | 樋門工 N=1基 | 80 | ○ | ○
83 | 気仙沼土木事務所 | 馬籠川護岸補修工事 | 宮城県気仙沼市本吉町馬籠町地内 | （二）馬籠川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-12-01 | 3 | 護岸補修工 一式 | 18 | ○ | ○
84 | 仙台塩釜港湾事務所 | 雷神野積場舗装補修工事（その２） | 宮城県仙台市宮城野区 港三丁目地内外 | 仙台塩釜港 （仙台港区） | 一般競争入札 | 舗装工事 | 2025-12-01 | 6 | 舗装補修工 一式 | 150 | ○ | ○
85 | 石巻港湾事務所 | 南浜大型桟橋補修工事 | 宮城県石巻市潮見町地先 | 仙台塩釜港（石巻港区） | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-10-01 | 4 | 桟橋補修 一式 | 157 |  | ○
86 | 仙台地方ダム総合事務所 | 樽水ダム管理事務所屋上防水修繕工事 | 宮城県名取市高舘川上地内 | 増田川 | 一般競争入札 | 防水工事 | 2025-10-01 | 5 | 屋上防水修繕 | 20 |  | ○
87 | 東部下水道事務所 | 河北桃生幹線外管渠修繕工事 | 宮城県石巻市小船越地内外 | 北上川下流東部流域下水道外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-10-01 | 約6ヶ月間 | 管渠・マンホール修繕工 一式 | 30百万円 |  | ○
88 | 東部下水道事務所 | 河北桃生幹線管渠改築工事 | 宮城県石巻市小船越字十五丁谷地地内外 | 北上川下流東部流域下水道 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-11-01 | 約10ヶ月間 | 管更生工（φ500）L＝339m | 70百万円 |  | ○
89 | 東部下水道事務所 | 迫川右岸幹線管渠改築工事 | 宮城県栗原市志和姫南伊豆野地内 | 迫川流域下水道 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-11-01 | 約12ヶ月間 | 管更生工（φ900）Ｌ＝249m | 150百万円 |  | ○
90 | 教育庁施設整備課 | 泉高校特別教室エアコン新設工事 | 宮城県仙台市泉区将監１０丁目３９－１ |  | 一般競争入札 | 管工事 | 2025-10-01 | 約4ヶ月間 | エアコン新設 | 9百万円
91 | 教育庁施設整備課 | 仙台第三高校特別教室エアコン新設工事 | 宮城県仙台市宮城野区鶴ケ谷１丁目１９ |  | 一般競争入札 | 管工事 | 2025-10-01 | 約4ヶ月間 | エアコン新設 | 40百万円
92 | 教育庁施設整備課 | 仙台南高校特別教室エアコン新設工事 | 宮城県仙台市太白区根岸町１４－１ |  | 一般競争入札 | 管工事 | 2025-10-01 | 約4ヶ月間 | エアコン新設 | 30百万円
93 | 教育庁施設整備課 | 塩釜高校西キャンパス合同講義室等エアコン新設工事 | 宮城県塩竃市泉ケ岡１０－１ |  | 一般競争入札 | 管工事 | 2025-10-01 | 約4ヶ月間 | エアコン新設 | 50百万円
94 | 教育庁施設整備課 | 角田高校西選択教室等エアコン新設工事 | 宮城県角田市角田牛舘１ |  | 一般競争入札 | 管工事 | 2025-10-01 | 約4ヶ月間 | エアコン新設 | 30百万円
95 | 教育庁施設整備課 | 小牛田高等学園作業棟改修工事 | 宮城県遠田郡美里町北浦船入１ |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 2025-10-01 | 約4ヶ月間 | 作業棟改修 | 6百万円
96 | 教育庁施設整備課 | 古川工業高校特別教室エアコン新設工事 | 宮城県大崎市古川北町４丁目７－１ |  | 一般競争入札 | 管工事 | 2025-10-01 | 約4ヶ月間 | エアコン新設 | 11百万円
97 | 教育庁施設整備課 | 古川支援学校（旧にじの子幼稚園）解体工事 | 宮城県大崎市古川飯川熊野59 |  | 一般競争入札 | 解体工事 | 2025-11-01 | 約5ヶ月間 | 幼稚園解体工事 | 49百万円
98 | 教育庁施設整備課 | 大崎地区（東部ブロック）職業教育拠点校畑等整備工事 | 宮城県大崎市鹿島台広長字杢師前44 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 2025-12-01 | 約4ヶ月間 | 畑等整備工事 | 41百万円
99 | 教育庁施設整備課 | 宮城第一高校テニスコート解体工事 | 宮城県仙台市青葉区川内元支倉３４−１ |  | 一般競争入札 | 解体工事 | 2025-12-01 | 約4ヶ月間 | テニスコート解体工事 | 15百万円
100 | 警察本部 装備施設課 | 仙台南警察署茂庭台駐在所ほか３件外壁等改修工事 | 宮城県仙台市太白区茂庭台四丁目１－１１ほか |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 2025-10-02 | 4 | 外壁等改修 一式 屋根等改修 一式 | 10
101 | 警察本部 装備施設課 | 佐沼警察署中田交番ほか２件外壁等改修工事 | 宮城県登米市中田町宝江黒沼字下道７２－１２ほか |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 2025-10-02 | 4 | 外壁等改修 一式 屋根等改修 一式 | 10
102 | 警察本部 装備施設課 | 加美警察署旧四釜駐在所解体工事 | 宮城県加美郡色麻町四竈字８６－１ |  | 一般競争入札 | 解体工事 | 2025-12-01 | 3 | 庁舎：W2 延べ面積79.49㎡ 車庫：W1 床面積4.96㎡ | 7
103 | 警察本部 装備施設課 | 栗原警察署築館交番新築工事 | 宮城県栗原市築館字留場中田２０１－２のうち |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 2026-01-01 | 5 | 庁舎：W1 床面積90.05㎡ 車庫：W1 床面積20.7㎡ | 55
104 | 警察本部 装備施設課 | 宮城県警察学校射撃場空調設備改修工事 | 宮城県名取市愛島郷二丁目１－２５ |  | 一般競争入札 | 管工事 | 2026-01-01 | 2 | ガスヒートポンプエアコン改修 一式 | 15
105 | 警察本部 交通規制課 | 交通安全施設等維持管理工事 | 県内一円 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 2025-11-01 | 6 | 交通信号機維持管理工事一式 | 60
106 | 警察本部 交通規制課 | 道路標識標示設置等工事 | 宮城県仙台市 |  | 一般競争入札 | とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | 2026-02-01 | 6 | 門型柱大型標識設置一式 | 80
107 | 警察本部 交通規制課 | 道路標識標示設置等工事 | 県内一円 |  | 一般競争入札 | とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | 2026-02-01 | 3 | 路側式道路標識（新設・更新）一式 | 30
108 | 警察本部 交通規制課 | 道路標識標示設置等工事 | 県内一円 |  | 一般競争入札 | とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | 2026-02-01 | 3 | 路側式道路標識（新設・更新）一式 | 30
注１ この発注予定は、令和７年１０月１日時点での見通しです。
注２ 予算上の都合や業務の進ちょく状況等により、発注の予定を変更することがあります。
注３ 入札方法については、本県の場合、発注時点まで決定しないことから、入札実施時に予定と異なる場合があります。
注４ 建設工事における発注予定は、予定価格が４００万円を超えるものを記載しています。
|  |  | ↑ |  | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |  | ↑
|  |  | 「宮城県」から記載してください。 |  | ドロップダウンから選択してください。 | ドロップダウンから選択してください。 | 「yyyy/mm/01」で記入すると自動変換されます。おおまかな発注予定月で構いません。表示が困難な場合は，第２四半期であれば「９月」とするなど，柔軟に対応願います。 | 数字を入力すると○○ヶ月表示になります。 |  | ※百万円表記で記載してください。 金額の記載方法については，原則として記載例等に示す区分の通りとしますが，この区分による記載が困難な場合は，発注部局で適宜記載願います。