## 様式2-1休日等取得実績書（現場閉所型）
休日等取得実績書（現場閉所型） |  |  |  | 工 事 番 号 ： R６年度○○ー○○号 工 事 名 ： ○○治山工事 ＜凡例＞■：休工日、○：作業日 | [28 empty] | 別紙２-１
令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日 |  |  |  |  | 1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | 6 火 | 7 水 | 8 木 | 9 金 | 10 土 | 11 日 | 12 月 | 13 火 | 14 水 | 15 木 | 16 金 | 17 土 | 18 日 | 19 月 | 20 火 | 21 水 | 22 木 | 23 金 | 24 土 | 25 日 | 26 月 | 27 火 | 28 水 | 集計
工程 | 現場事務所の設置、資機材の搬入 | [31 empty] | 休工日数 | 作業日数
構造物撤去工
| 仮設工 | 土留・仮締切工
| 橋脚基礎工 | 鋼管矢板基礎
| 橋脚本体工 | 本体コンクリート
後片付け
作業所の休日取得実績 | [32 empty] | 8日 | 20日 | bar: 1 木 to 28 水
現場閉所率の計算方法 ・分子：休工日の累計日数 ・分母：対象期間の累計日数 |  |  | 備考 |  | 23 金: 降雨による休工; 24 土: ２３日の振り替え作業 | ○○月現場閉所率 対象期間①： ２８日 休工日②： ８日 現場閉所率 ②/① ＝ 28.5％
累計現場閉所率 対象期間①： ２８日 休工日②： ８日 現場閉所率 ②/① ＝ 28.5％

## 様式2-2休日等取得実績書（交替制）
休日等取得実績書（交替制） |  |  |  |  | 工 事 番 号 ： R６年度○○ー○○号 工 事 名 ： ○○治山工事 ＜凡例＞■：休工日、○：作業日 | [30 empty] | 別紙２－２
令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日 | [5 empty] | 1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | 6 火 | 7 水 | 8 木 | 9 金 | 10 土 | 11 日 | 12 月 | 13 火 | 14 水 | 15 木 | 16 金 | 17 土 | 18 日 | 19 月 | 20 火 | 21 水 | 22 木 | 23 金 | 24 土 | 25 日 | 26 月 | 27 火 | 28 水 | 今回集計 |  |  | 累計集計
工程 | 現場事務所の設置、資機材の搬入 | [32 empty] | 休工日数 | 作業日数 |  | 休工日数 | 作業日数
構造物撤去工
| 仮設工 | 土留・仮締切工
| 橋脚基礎工 | 鋼管矢板基礎
| 橋脚本体工 | 本体コンクリート
後片付け
元請 | ○○建設（株） | 現場代理人 | 宮城一郎 | [30 empty] | 8日 | 20日 |  | 16日 | 40日 | bar: 1 木 to 28 水
|  | 監理技術者 | ○○ ○○ | [30 empty] | 8日 | 20日 |  | 16日 | 40日 | bar: 1 木 to 28 水
|  | ○○技術者 | ○○ ○○ | [30 empty] | 8日 | 20日 |  | 16日 | 40日 | bar: 1 木 to 28 水
下請 | Ａ社 | 〇〇〇〇 | 一次下請 | [30 empty] | 8日 | 20日 |  | 16日 | 40日 | bar: 1 木 to 28 水
|  | □□ □□ | 一次下請 | [30 empty] | 8日 | 20日 |  | 16日 | 40日 | bar: 1 木 to 28 水
| B社 | △△ △△ | 二次下請 | [30 empty] | 2日 | 2日 |  | 10日 | 22日 | bar: 1 木 to 4 日
| C社 | ●● ●● | 二次下請 | [30 empty] | 2日 | 3日 |  | 2日 | 3日 | bar: 24 土 to 28 水
|  |  |  | 備考 |  | 24 土: 〇〇作業; 25 日: 〇〇作業