## 様式１
土木部における令和７年度国補正予算に係る年度内発注見通し（建設工事）
・この発注予定は、令和７年１２月２３日時点での見通しです。
・実際の発注内容は変更になる場合があります。
・この発注見通しは、令和７年度国補正予算に関する建設工事（年度内公告予定分）を掲載しています。
・総合評価落札方式における「ICT施工・３次元化等の活用提案」、週休２日工事、技術提案チャレンジ型、一抜け入札方式の対象とする予定の工事は○を表示しています。
番号 | 発注事務所 （課）名 | 工事名 | 工事場所 | 路線・河川・地区名 | 入札方式 | 発注種別 | 発注時期 | 工期 | 工事概要 | 発注金額 （税込み） | ＩＣＴ活用 | 週休２日 | 技術提案 チャレンジ型 | 一抜け入札方式
1 | 大河原土木事務所 | 支倉道路改良工事 | 宮城県柴田郡川崎町大字支倉地内 | （国）286号 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2026-01-01 | 6 | 道路改良工 L=159.3m 道路盛土工 V=12,550m3 | 139 | ○ | ○
2 | 大河原土木事務所 | 雉子尾川河川改修工事（その２） | 宮城県伊具郡丸森町大内地内 | 一級河川阿武隈川水系雉子尾川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-12-01 | 12 | 築堤工V=7,000m3 残土搬出工V=10,000m3 堤防天端舗装工A=7,200m2 | 200 | ○ | ○
3 | 大河原土木事務所 | 雉子尾川護岸工事（その１） | 宮城県伊具郡丸森町大内地内 | 一級河川阿武隈川水系雉子尾川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-12-01 | 9 | 築堤工V=1,200m3 護岸工A=1,200m2 | 90 | ○ | ○ |  | ○
4 | 大河原土木事務所 | 雉子尾川護岸工事（その２） | 宮城県伊具郡丸森町大内地内 | 一級河川阿武隈川水系雉子尾川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-12-01 | 9 | 築堤工V=2,200m3 護岸工A=1,000m2 | 90 | ○ | ○
5 | 大河原土木事務所 | 稗田前の２急傾斜地法面保護工事 | 宮城県柴田郡大河原町大谷地内 | 稗田前の２ | 一般競争入札 | 法面工事 | 2025-12-01 | 5 | 枠内コンクリート（モルタル）吹付工 A=400m2 | 30 |  | ○
6 | 大河原土木事務所 | 末広町道路函渠照明設備工事 | 宮城県柴田郡村田町大字村田地内 | （都）小池石生線 | 一般競争入札 | 電気工事 | 2026-01-01 | 8 | 照明設備設置工 一式 | 40 | ○ | ○
7 | 大河原土木事務所 | 横川橋橋梁補修工事 | 宮城県刈田郡七ヶ宿町柏木山地内 | （国）１１３号 | 一般競争入札 | 塗装工事 | 2026-02-01 | 10 | 橋梁補修 一式 | 110 |  | ○
8 | 大河原土木事務所 | 宮大橋側道橋外橋梁補修工事 | 宮城県刈田郡蔵王町宮字篤司地内外 | （主）岩沼蔵王線外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2026-02-01 | 10 | 橋梁補修 一式 | 160 |  | ○
9 | 大河原土木事務所 | 小野大橋橋梁耐震補強工事 | 宮城県柴田郡川崎町小野笹平山地内 | （国）２８６号 | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 2026-02-01 | 12 | 落橋防止構造工 一式 水平力分担構造工 一式 橋梁補修 一式 | 190 |  | ○
10 | 大河原土木事務所 | 小原舗装補修工事（１） | 宮城県白石市小原地内 | （国）１１３号 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 2026-02-01 | 8 | 路上路盤再生 一式 舗装補修 一式 | 110 | ○ | ○ |  | ○
11 | 大河原土木事務所 | 湯原舗装補修工事（２） | 宮城県刈田郡七ヶ宿町湯原地内 | （国）１１３号 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 2026-02-01 | 8 | 路上路盤再生 一式 舗装補修 一式 | 100 | ○ | ○
12 | 大河原土木事務所 | 若林山舗装補修工事（３） | 宮城県刈田郡七ヶ宿町若林山地内 | （国）１１３号 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 2026-02-01 | 7 | 路上路盤再生 一式 舗装補修 一式 | 85 | ○ | ○
13 | 大河原土木事務所 | 白川犬卒都婆舗装補修工事（４） | 宮城県白石市白川犬卒都婆地内 | （国）１１３号 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 2026-02-01 | 7 | 路上路盤再生 一式 舗装補修 一式 | 75 | ○ | ○
14 | 大河原土木事務所 | 雉子尾川排水樋門ゲート工事 | 宮城県伊具郡丸森町大内地内 | 一級河川阿武隈川水系雉子尾川 | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 2026-02-01 | 6 | バランスウェイト式フラップゲート製作・設置N=2基 | 50 |  | ○
15 | 大河原土木事務所 | 松川流路工（４－１工区）工事 | 宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉地内 | 一級河川阿武隈川水系松川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2026-02-01 | 13 | 護岸工 一式 河道掘削 一式 | 150 | ○ | ○
16 | 大河原土木事務所 | 松川流路工（１－１工区）工事 | 宮城県刈田郡蔵王町円田地内 | 一級河川阿武隈川水系松川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2026-02-01 | 13 | 帯工 一式 砂防土工 一式 | 200 | ○ | ○
17 | 仙台土木事務所 | 長瀞舗装補修工事 | 宮城県亘理郡亘理町長瀞地内 | （主）相馬亘理線 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 2026-01-01 | 8 | 舗装補修工 一式 | 50 | ○ | ○ | ○
18 | 仙台土木事務所 | 身洗橋橋梁補修工事 | 宮城県大和町相川地内 | （一）竹谷大和線 | 一般競争入札 | 鋼橋上部工工事 | 2026-01-01 | 11 | 橋梁補修工事 一式 | 50 |  | ○
19 | 仙台土木事務所 | 牛野舗装補修工事 | 宮城県名取市牛野地内 | （主）塩釜亘理線 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 2026-01-01 | 6 | 舗装補修 300ｍ | 50 | ○ | ○
20 | 仙台土木事務所 | 神谷沢舗装補修工事 | 宮城県利府町神谷沢地内 | （主）仙台松島線 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 2026-01-01 | 7 | 舗装補修工 一式 | 70 | ○ | ○
21 | 仙台土木事務所 | 落合相川道路改良工事 | 宮城県黒川郡大和町落合相川地内 | （主）仙台三本木線 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2026-01-01 | 10 | 道路土工 一式 路盤工 一式 排水工 一式 | 96 | ○ | ○
22 | 仙台土木事務所 | 大森歩道橋（下部工）工事 | 宮城県黒川郡大衡村大森地内 | （主）仙台三本木線 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2026-01-01 | 8 | 橋梁下部工 一式 | 80 |  | ○
23 | 仙台土木事務所 | 大森歩道設置工事 | 宮城県黒川郡大衡村大森地内 | （主）仙台三本木線 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2026-01-01 | 8 | 道路土工 一式 路盤工 一式 排水工 一式 | 90 | ○ | ○
24 | 仙台土木事務所 | 中央平舗装補修工事 | 宮城県黒川郡大衡村中央平地内 | （主）大衡落合線 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 2026-01-01 | 8 | 舗装工 一式 | 85 | ○ | ○
25 | 仙台土木事務所 | 大衡舗装補修工事 | 宮城県黒川郡大衡村大衡地内 | （国）４５７号 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 2026-01-01 | 8 | 舗装工 一式 | 85 | ○ | ○
26 | 仙台土木事務所 | 仙台港多賀城地区緩衝緑地外施設修繕工事 | 宮城県多賀城市大代地内外 | 仙台港多賀城地区緩衝緑地外 | 一般競争入札 | 造園工事 | 2026-01-01 | 7 | 公園施設修繕等 一式 | 60 |  | ○
27 | 仙台土木事務所 | 洞堀川河川改修工事(1) | 宮城県黒川郡大和町吉岡南地内 | 一級河川鳴瀬川水系洞堀川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2026-02-01 | 12 | 護岸工 一式 | 265 |  | ○
28 | 仙台土木事務所 | 洞堀川河川改修工事(2) | 宮城県黒川郡大和町吉岡天皇寺東地内 | 一級河川鳴瀬川水系洞堀川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2026-02-01 | 8 | 護岸工 一式 | 70 |  | ○
29 | 仙台土木事務所 | 砂押川河道掘削外工事 | 宮城県多賀城市市川八反田地内 | 二級河川砂押川水系砂押川 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 2026-02-01 | 8 | 河道掘削 一式 支障木伐採 一式 | 140 | ○ | ○
30 | 仙台土木事務所 | 勿来川河道掘削外工事 | 宮城県多賀城市市川新西久保地内 | 二級河川砂押川水系勿来川 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 2026-02-01 | 8 | 河道掘削 一式 支障木伐採 一式 | 140 | ○ | ○ | ○
31 | 仙台土木事務所 | 坂元川河道掘削工事 | 宮城県亘理郡山元町坂元地内 | 二級河川坂元川水系坂元川 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 2026-02-01 | 8 | 河道掘削 一式 支障木伐採 一式 | 20 | ○ | ○
32 | 仙台土木事務所 | 七北田川上流部築堤工事 | 宮城県仙台市泉区上谷刈地内外 | 二級河川七北田川水系七北田川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2026-02-01 | 14 | 築堤・護岸 一式 | 200 | ○ | ○
33 | 北部土木事務所 | 鳴子桟道橋橋梁補修工事 | 宮城県大崎市鳴子温泉字岩渕地内 | （国）１０８号 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2026-01-01 | 9 | 橋梁補修工 一式 | 115 |  | ○
34 | 北部土木事務所 | 多田川河道掘削外工事 | 宮城県大崎市古川西荒井地内 | 一級河川鳴瀬川水系多田川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-12-01 | 8 | 土砂掘削 V=30,000m3 盛土工 V=15,000m3 | 300 | ○ | ○
35 | 北部土木事務所 | 多田川河道掘削工事(その1) | 宮城県大崎市古川西荒井地内 | 一級河川鳴瀬川水系多田川 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 2025-12-01 | 8 | 土砂掘削 V=10,000m3 | 130 | ○ | ○
36 | 北部土木事務所 | 大森沢そよかぜ橋橋梁耐震補強工事 | 宮城県大崎市鳴子温泉鬼首字須金岳地内 | (国）108号 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2026-01-01 | 12 | 橋梁耐震補強 一式 | 110 |  | ○
37 | 北部土木事務所 | 鬼首八幡舗装補修工事 | 宮城県大崎市鳴子温泉鬼首字八幡地内外 | (国）108号 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 2026-01-01 | 7 | 舗装工 A=4000m2 路上路盤再生工 A=4000m2 | 100 | ○ | ○
38 | 北部土木事務所 | 中新田舗装補修工事 | 宮城県加美郡加美町中新田地内 | (国）347号 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 2026-01-01 | 7 | 舗装工 A=4000m2 路上路盤再生工 A=4000m2 | 100 | ○ | ○
39 | 北部土木事務所 | 出来川築堤盛土外工事 | 宮城県遠田郡涌谷町字新名鰭地内外 | 一級河川北上川水系出来川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2026-01-01 | 6 | 築堤盛土工V=2,000m3 掘削工V=1,500m3 | 40 | ○ | ○
40 | 北部土木事務所 | 小島歩道設置工事（改良）（その１） | 宮城県美里町二郷地内 | （主）石巻鹿島台色麻線 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2026-02-01 | 12 | 舗装工 一式 補強土壁工 一式 | 169 | ○ | ○
41 | 北部土木事務所 | 小島歩道設置工事（改良）（その２） | 宮城県美里町二郷地内 | （主）石巻鹿島台色麻線 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2026-02-01 | 9 | 舗装工 一式 補強土壁工 一式 | 90 | ○ | ○
42 | 北部土木事務所栗原地域事務所 | 荒川地盤改良外工事 | 宮城県栗原市築館字曽内浦地内 | 一級河川北上川水系荒川 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 2026-01-01 | 7 | 地盤改良工 一式 仮設工 一式 | 56 |  | ○
43 | 北部土木事務所栗原地域事務所 | 上田舗装補修工事 | 宮城県栗原市一迫柳目字上田地内 | （国）398号 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 2026-01-01 | 8 | 舗装補修工A＝2,000m2 | 50 |  | ○
44 | 北部土木事務所栗原地域事務所 | 一迫西沢道路改良工事 | 宮城県栗原市一迫西沢地内 | （国）457号 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2026-01-01 | 10 | 土工 一式 舗装工 一式 | 174 | ○ | ○
45 | 東部土木事務所 | 新寺沢川砂防堰堤改築工事 | 宮城県石巻市三輪田地内 | 新寺沢 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2026-01-01 | 10 | 砂防堰堤改築（腹付) 一式 仮設工 一式 | 75 | ○ | ○
46 | 東部土木事務所 | 須江舗装補修工事 | 宮城県石巻市須江地内 | （一）河南石巻港インター線 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 2026-02-01 | 6 | 施工延長L=300m 路上再生路盤工A=3,300m2 | 60 | ○ | ○
47 | 東部土木事務所 | 大曲舗装補修工事 | 宮城県東松島市大曲地内 | （一）石巻工業港矢本線 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 2026-02-01 | 6 | 施工延長L=180m 路上再生路盤工A=1,620m2 | 40 |  | ○
48 | 東部土木事務所 | 日向川河川改修工事 | 宮城県石巻市真野地内 | 一級河川北上川水系日向川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2026-02-01 | 11 | 護岸工 L=182m | 211 |  | ○
49 | 東部土木事務所登米地域事務所 | 森外舗装補修工事（２） | 宮城県登米市中田町森地内外 | (主)築館登米線 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 2026-01-01 | 8 | 表層工A=10,000m2 上層路盤工A=10,000m2 路上再生路盤工A=10,000m2 | 220 | ○ | ○ |  | ○ （通常予算工事とセット）
50 | 気仙沼土木事務所 | 馬籠川護岸工事 | 宮城県気仙沼市本吉町津谷桜子地内 | 馬籠川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-12-01 | 9 | 護岸工 一式 仮橋工 一式 | 75 | ○ | ○
51 | 気仙沼土木事務所 | 大川河道掘削工事（その５） | 宮城県気仙沼市川畑地内 | （二）大川 | 一般競争入札 | しゅんせつ工事 | 2025-12-01 | 11 | 河道掘削 一式 | 300 | ○ | ○
52 | 気仙沼土木事務所 | 馬場舗装補修工事 | 宮城県気仙沼市唐桑町只越地内外 | （一）馬場只越線 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 2026-01-01 | 7 | 舗装補修工 一式 | 50 | ○ | ○
53 | 気仙沼土木事務所 | 猿岩橋橋梁補修工事 | 宮城県気仙沼市柳沢地内 | （国）２８４号 | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 2026-01-01 | 12 | 橋梁補修工 一式 | 130 |  | ○
54 | 仙台地方ダム総合事務所 | 樽水ダム係船設備改良工事 | 宮城県名取市高舘川上地内 | 増田川 | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 2026-01-01 | 12 | 係船設備改良 一式 | 117 |  | ○
55 | 仙台地方ダム総合事務所 | 南川ダム外ＣＣＴＶ設備改良工事 | 宮城県黒川郡大和町吉田地内 | 南川外 | 一般競争入札 | 電気通信工事 | 2026-01-01 | 12 | ＣＣＴＶ設備改良 一式 | 157 |  | ○
56 | 仙台地方ダム総合事務所 | 南川ダム管理用制御処理設備改良工事 | 宮城県黒川郡大和町吉田地内 | 南川外 | 一般競争入札 | 電気通信工事 | 2026-02-01 | 11 | 管理用制御処理設備改良 一式 | 157 |  | ○
57 | 大崎地方ダム総合事務所 | 漆沢ダム情報通信回線設備外改良工事 | 宮城県加美郡加美町字漆沢宮ヶ森地内外 | 一級河川鳴瀬川水系鳴瀬川 | 一般競争入札 | 電気通信工事 | 2026-01-01 | 12 | 情報通信回線設備外改良 一式 | 159 |  | ○
58 | 栗原地方ダム総合事務所 | 花山ダムテレメータ設備改良工事 | 宮城県栗原市花山字水無地内外 | 一級河川北上川水系迫川 | 一般競争入札 | 電気通信工事 | 2026-02-01 | 12 | テレメータ設備改良 一式 | 71 |  | ○