## 工程表
担当者：
作成日：
事業名：
Ｎｏ | 作業内容 | 作業期間
|  | 令和３年 | [6 empty] | 令和４年
|  | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月
（記載する上での注意事項）
・「担当者」、「作成日」、「事業名」を記載すること。
・事業工程を可能な限りわかりやすく細分化し、「作業内容」に記載すること。
・細分化した作業内容を「No」欄にナンバリングし、わかりやすいように分類すること。
・作業内容ごとに想定される必要期間を算出し、実施期間欄の該当時期を塗りつぶすこと。
・実施期間１マスあたりおおむね１週間単位とする。
・令和３年度宮城県サテライトオフィス整備支援補助金募集要領 別表１補助対象経費及び記載例を参考とすること。
・行が足りない場合は、適宜追加すること。

## 工程表 (記載例)
担当者： | ○○株式会社・△△課・□□
作成日： | 2021-06-20 | [8 empty] | ：塗りつぶし例
事業名： | ××ビルディング・サテライトオフィス改修事業
Ｎｏ | 作業内容 | 作業期間
|  | 令和３年 | [6 empty] | 令和４年
|  | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月
1 | 調査・設計
１－１ | 現地調査(劣化診断等）
１－２ | 改修詳細設計
2 | 改修工事
２－１ | 着工
２－２ | 既存設備の解体
２－３ | 外壁工事・塗装工事
２－４ | 電気工事（ＬＡＮ配管等）
２－５ | 設備工事（ＯＡ床設置、トイレ改修工事等）
２－６ | クロス工事
２－７ | 什器・機器の搬入・設置
２－８ | 竣工
3 | 運営開始
（記載する上での注意事項）
・「担当者」、「作成日」、「事業名」を記載すること。
・事業工程を可能な限りわかりやすく細分化し、「作業内容」に記載すること。
・細分化した作業内容を「No」欄にナンバリングし、わかりやすいように分類すること。
・作業内容ごとに想定される必要期間を算出し、実施期間欄の該当時期を塗りつぶすこと。
・実施期間１マスあたりおおむね１週間単位とする。
・令和３年度宮城県サテライトオフィス整備支援補助金募集要領 別表１補助対象経費及び記載例を参考とすること。
・行が足りない場合は、適宜追加すること。